Утверждён на заседании Президиума

Краевого Совета ветеранов от 19.02.2021

(протокол № 1)

План

мероприятий по подготовке и проведению 35-летия создания Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов

Девятого марта 1987 года была образована Ставропольская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Отмечая значимость приближающего 35-летия со дня создания краевой организации ветеранов, осознавая важность данного события для ветеранских организаций всех уровней,  президиум  краевого Совета ветеранов рекомендует отметить эту дату плодотворной работой по защите прав и интересов ветеранов, активным участием в патриотическом воспитании подрастающего поколения. С этой целью разработан и утверждён настоящий план.

| № п/п | Наименований мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. . | Образовать организационный комитет по подготовке к 35-летию краевой организации ветеранов и утвердить его на заседании Президиума краевого Совета ветеранов | Февраль-март 2021 г. | Карабут А.П., Данилова Л.А. |  |  |
| 2. | Составить примерную смету расходов на проведение юбилейных мероприятий | Март 2021 г. | Белоус М.С. |  |  |
| 3. | Провести заседание Президиума краевого Совета ветеранов по организационным вопросам подготовки и проведения мероприятий к 35-летию краевой организации ветеранов | Апрель-май 2021 г. | Карабут А.П., Гриценко И.А., Данилова Л.А. |  |  |
| 4. | Провести селекторное совещание с председателями и членами президиумов местных советов ветеранов по текущим вопросам деятельности, подготовки к празднованию 35-летия краевой организации ветеранов | Июнь 2021 г. | Президиум краевого Совета |  |  |
| 5. | В соответствии с письмом краевого Совета ветеранов от 15.12.2020 № 308/05 направить в краевой Совет ветеранов материалы для издания книги «Как и прежде в строю» | До 1 июня 2021 г. | Председатели местных советов ветеранов, Гриценко И.А. Данилова Л.А. |  |  |
| 6. | Подготовить и издать книгу «Как и прежде в строю» по истории становления и перспективам развития краевой организации ветеранов | Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Карабут А.П., Гриценко И.А., Белоус М.С. |  |  |
| 7. | Краевому, городским, окружным, районным советам ветеранов к юбилейной дате обновить и подготовить новые стенды, альбомы, брошюры, буклеты, отражающие в цифрах и фотографиях 35-летнюю историю местной организации ветеранов | До 1 января 2022 г. | Краевой совет, местные советы ветеранов |  |  |
| 8. | В помещении краевого Совета ветеранов оборудовать комнату «Боевой и трудовой Славы» | До 1 мая 2021 г. | Хлынов М.И., Данилова Л.А., Белоус М.С. |  |  |
| 9. | Подготовить и опубликовать в местных СМИ, на сайтах, в том числе, местных администраций информационные материалы (статьи, очерки, воспоминания ветеранов и др.), отражающие 35-летний путь краевой организации ветеранов. | Весь период | Президиумы краевого и местных советов ветеранов |  |  |
| 10. | Подготовить серию выступлений на радио и телевидении председателей городских, окружных, районных, первичных советов ветеранов, руководителей школьных музеев, ставших победителями в смотрах-конкурсах, посвящённых 35-летию краевой организации ветеранов | Ноябрь 2021 - февраль 2022 гг. | Президиум краевого Совета ветеранов, председатели советов местных организаций ветеранов |  |  |
| 11. | Активизировать работу лекторских групп, включить в планы их работы лекционную тематику о 35-летии краевой организации ветеранов. В помощь лекторам, ветеранскому активу подготовить материал об истории становления Всероссийской и краевой ветеранских организаций | Март-апрель 2021 г. | Руководители лекторских групп |  |  |
| 12. | Организовать работы по реставрации, ремонту памятников, обелисков, мест воинских захоронений, обратив особое внимание на бесхозные могилы. | К 9 мая, 2021 -2022 г.г. | Президиумы местных советов ветеранов, волонтёры, учащиеся |  |  |
| 13. | Провести «круглые столы» в учебных заведениях края по юбилейной тематике с привлечением широкого актива ветеранов войны, участников боевых действий, тружеников тыла, детей войны | Весь период | Президиумы местных советов ветеранов |  |  |
| 14. | Активизировать работу комиссий краевого и местных советов ветеранов по оказанию помощи ветеранам, «дойти до каждого, кто не дошёл до нас» | В течение 2021 г. | Президиумы местных советов ветеранов |  |  |
| 15. | Активизировать работу по совершенствованию деятельности первичных ветеранских организаций, осуществить ряд мер по увеличению их численности. Довести их число к юбилею до 1000 | Весь период, до 9 марта 2022 г | Президиум краевого Совета ветеранов, президиумы советов местных организаций ветеранов |  |  |
| 16. | Провести торжественные собрания в первичных ветеранских организациях и юбилейные пленумы и активы краевого, городских, окружных и районных советов ветеранов, с приглашением широкого ветеранского актива, молодёжи, руководителей органов государственной власти и органов местного самоуправления | Февраль-апрель 2022 г. | Президиум краевого Совета ветеранов, президиумы советов местных организаций ветеранов |  |  |
| 17. | Подготовить представления Губернатору Ставропольского края, председателю Думы Ставропольского края о награждении Почётными грамотами, Благодарственными письмами ветеранов, внесших достойный вклад в ветеранское движения в крае | До 1 ноября 2021 г | Карабут А.П., Гриценко И.А. |  |  |
| 18. | Направить письма в краевые министерства и ведомства с предложениями о поощрении ведомственными наградами активистов-ветеранов | До 1 января 2022 г. | Карабут А.П., Гриценко И.А., Данилова Л.А. |  |  |
| 19. | Рассмотреть на Президиуме краевого Совета ветеранов предложения по кандидатурам на занесение в краевую Книгу почёта | До 1 января 2022 г. | Президиум краевого Совета ветеранов |  |  |
| 20. | Рассмотреть на Президиуме краевого Совета ветеранов вопрос о присвоении звания «Почётный ветеран Ставрополья» главам муниципальных образований, руководителям предприятий и организаций, оказывающих помощь ветеранским организациям и отдельным ветеранам | До 1 января 2022 г. | Президиум краевого Совета ветеранов |  |  |
| 21. | Провести смотр-конкурс на лучшую первичную ветеранскую организацию, посвящённый 35-летию образования краевой организации ветеранов | Апрель- июль 2021 г. | Местные советы ветеранов |  |  |
| 22. | Провести смотр-конкурс среди местных организаций ветеранов в связи с 35-летиием образования краевой организации ветеранов | Август- сентябрь 2021 г. | Президиум краевого совета ветеранов |  |  |
| 23. | Провести смотр-конкурс музеев образовательных учреждений, предприятий, организаций и сельских поселений в связи с 35-летиием образования краевой организации ветеранов | Сентябрь- октябрь 2021 г. | Президиум краевого совета ветеранов |  |  |

Председатель краевого Совета ветеранов                                                                              А.П. Карабут